Referat af 1. møde i Eurocupudvalget2025

Lørdag d. 11. januar 2025

Deltagere:
Kurt Poulsen (KP)
Steffan STUB Jensen (STUB)
Lars Skou (LS)
(Referent – Pia Jensen (PJ))

Dagsorden – Der var ikke inden mødet udarbejdet en egentlig dagsorden, men udvalgsmedlemmer havde hver især lavet en liste med punkter der skulle behandles på mødet, vi valgte at invitere Pia med til mødet for at tage notater til referat. Samtidig opdateres EXCEL-opgavelisten så vi har denne som arbejdsdokument LS.

Steffan Stub Jensen (STUB)

Stub bestiller toiletter i lighed med 2024 ved det firma der har overtaget Varde Festivaludlejning.

(Info) Ole Bredahl (OB) sørger for oprydning på arealet lørdag og søndag morgen, OB bemander selv denne opgave.

STUB bestiller NICO som DJ/Speak samt musik i festtelt.

LS Bestiller Harald og Kenneth som speaker med info om at vi ønsker at høre mere musik da vi ved at Nico har brugt en del tid på at finde musiknumre der relaterer til de enkelte teams, ligeledes opfordres der til at speakerne mødes inden start for at forventningsafstemme.

Bemanding:

OB sørger for bemanding af campingplads fra onsdag til lørdag, OB er også kontaktperson til personalet.

STUB har kontakt til “Brande Spejdere” med henblik på bemanding af parkering, vi er fortsat i dialog med KMC omkring muligheden for parkering ved “Peter” alternativet er Herningvej som i 2024 – STUB tager kontakt til lodsejer. Vi skylder spejderne 1650,- for 2024 (De sender en faktura).

STUB – der er styr på “fodbolddrenge” til græsslåning i ugen op til stævnet.

LS sørger for kontakt til Fjelstervang FDF med henblik på bemanding af entre og “hegn”

LS sørger for “Team bemanding af vagtvogn”

Sponsorarrangementer:

Vi vil opfordre Louise Lassen til at være koordinator på arrangementerne da det er vigtigt at “vi” har en fast person der har overblikket.

Festpladsen udvides og voldene rettes op, dette gøres på en arbejdsweekend i april, STUB undersøger om vi kan skaffe jord fra byggeriet ved Michael Andersen.

Sponsorer:

Vi skal have et møde med DTP-Sponsoudvalg så vi får styr på hvem der gør hvad og hvem der har kontakten til de enkelte sponsorer. LS har allerede gang i JMT/LOXAM og ABC, KURT har til CASE, STUB har til New Holland og Selmar.

KURT bestiller telte som 2024 + udvidelse af festtelt med en sektion, dog vil vi gerne have leveret en dag tidligere og nedtagning MÅ først være mandag da vi skal undgå at køre med maskiner på arealet mens vi holder fest (input fra vagterne), derfor skal andre leverandører også informeres om at vi ikke piller ned lørdag aften/nat.

Pokaler har vi udliciteret til Rasmus Skou da han har kontakt til det firma der lavede vikingen i 2024

Fra Bestyrelsen:

Endagsbilletterne “udfases” - Hvad er alternativet, der blev uddelt 3 – 400 af disse i 2024 til leverandører, samarbejdspartnere, naboer og lignende.

Køkkencontaineren skal fjernes da der er mus & rotter i den! – Der SKAL findes et alternativ (Renovere, flytte, købe nyt, bygge, “indtage kontor”) der bliver brugt mange timer her i forbindelse med arbejdsweekender ol. mellem arrangementerne, ligesom der også opbevares mange aktiver fra gang til gang.

Kurt Poulsen (KP)

Kurt har været til møde med Aulum Håndbold “som fluen på vægen” og har derfor hørt at OB har lovet bodpersonalet at de kan få burger som alternativ til pølser og sandwich, vi ser dog en udfordring omkring logistikken ved dette, her skal findes en løsning

Vi skal have lavet en plan for indretning af festteltet i god tid så STUB kan sende denne til myndighederne.

Vi skal have fokus på medarbejderparkering så vi sikrer at personalet ikke skal holde på de ydre arealer når de kommer for at passe f.eks. boder

Der skal være fokus på strøm til kasseapparater og netværk så vi undgår udfald når der sker fejl på elnettet, dette er Torben Hansen (Tha) opmærksom på

Vi ønsker at det er Jens Strandbjerg (JS)der er kontaktperson/koordinator på opgaven med kasseapparater fra EventPos.

Der blev snakket lidt om krus, KP vender dette med “øl manden” så vi kan forberede os på en evt. ændring på dette punkt i fremtiden.

Vi har valgt ikke at have Hankock øl da de ikke kan levere tanke og der er for meget manuelt arbejde ved at have det i fustager, i stedet tilbydes “Classic” i festteltet som det eneste sted på pladsen

Lars Skou (LS)

Entrepriser bliver som 2024, dog indføres en ny kategori for 13-17-årige da vi/vagterne da ville kunne se hvem der har alderen til at købe spiritus. Denne billettype vil være 50 kr. Lavere end en voksen.

Vagterne er kommet med en anbefaling om at man etablerer en form for madsalg til afterparty – STUB tager fat i “Blåhøj pølsevogn”

Der etableres en udgang direkte fra festområdet til ryttergård for at udgå folk på “torvet” om natten. (anbefaling fra vagt)

VVS bemandes af Michael Rahbek med hjælp fra Thomas de første dage

EL bemandes af Heine og Arne og evt. Claes, der vil blive lavet service på installationerne i forbindelse med arbejdsweekender.

Kontorbemanding håndteres af Jens Strandbjerg (JS), Jens tager selv kontakt til Solvej/Trine hvis han ønsker deres hjælp på kontoret i weekenden.

STUB tager kontakt til Edward Berthelsen (EB) omkring “banegrej”

PJ tager kontakt til Vika Rengøring (fra 2024) og laver en aftale om rengøring af toiletter, vi bemander rengøringsvognen med egne folk.